Приложение

к письму МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи

от 09.04.2021 г. № 62

ОТЧЕТ

по устранению недостатков за 1 квартал 2021 г., выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного образования Детской музыкальной школой г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район на 2021 – 2023 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| В организации отсутствуют специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 1 октября 2022 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| В организации отсутствуют оборудованные входные группы пандусами (подъемными платформами) | Организовать работу по получению «Паспорта доступности», в котором будет дано заключение о доступности объекта для инвалидов, в том числе технической возможности оборудования входных групп пандусами | до 1 апреля 2021 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | В п.2 «Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов» «Паспорта доступности», отмечено, что высота порога входной группы составляет менее 1,4 см., что соответствует нормативным требованиям по доступной среде и не требуется оборудование входных групп пандусами | 26.02.2021 г. |
| В организации отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить взаимодействие с органом местного самоуправления Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района по вопросу рассмотрения возможности организации выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | до 1 октября 2021 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - | - |
| В организации отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Обеспечить замену входной наружной двери со стороны ул. Красной с шириной проема одной створки не менее 0,9 м.; Организовать работу по получению заключения о возможности/не возможности установки адаптированных лифтов, в связи с техническим состоянием здания | до 1 декабря 2021 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - | - |
| В организации отсутствует сменные кресла-коляски | Обеспечить приобретение сменной кресла-коляски в количестве 1 штуки | до 1 июля 2023 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - | - |
| В организации отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | В организации имеются специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, в соответствии с нормами СанПиН (договор от 28.04.2018 г. № 0118300000618000044 -0168385-01 с ООО «Стройком») | - | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - | - |
| В организации отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | до 1 декабря 2023 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - |  |
| В организации отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 1 июля 2022 г. | Баринова Наталья Геннадьевна, директор | - | - |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |

Директор МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи                                                                                                                                                   Н.Г. Баринова